## Slide 1
专利创新 AI
10%
星际圈
10%
AI 场景挖掘
20%
CEO 提效工具
20%
VOC 系统
40%
转
正
述
职
试
用
期
2026-07-21
至
2027-01-21
述职人
林灶辉
战略经营部
AI 创新助理
今天讲三件事
做了什么
没做到什么
接下来怎么做
述职日期 2026-10-27

## Slide 2
上线的 4 个工具
VOC 评论雷达
8/11
上线生产
工作反馈系统
9/23
上线
007 会议助手
9/23
飞书应用发布
CEO 会议看板
10/1
v2.0 上线
14 项指标完成度
专利创新 AI
星际圈
VOC 系统
CEO 提效
AI 场景挖掘
三
个
月
上
线
4
个
工
具
14
项
指
标
4
项
达
到
基
线
没做到
专利 AI 没启动
星际圈断档
CEO 用得还少
14 项指标
未开始
4
进行中
6
达到基线
4
口径：上线日期取 git 和应用版本记录；
指标取目标跟踪表 9-30 版

## Slide 3
CEO
直属
林灶辉
AI 创新助理
给 CEO 做提效工具
给业务做 AI 产品
给公司做 AI 的底座和方法
会
议
汇
报
时
间
V
O
C
评
论
分
析
IT
规
划
指
标
方
法
论
组
件
库
星
际
圈
直
属
CEO
做
三
类
事
部门
战略经营部
怎么做
从定义问题到上线迭代
都自己做
不占研发排期
岗位从哪来
入职当周 CEO 提了 4 项需求
7/30 定成 5 个目标、
14 项指标
口径：试用期目标跟踪表（7/30 定稿）

## Slide 4
上面三项合计
80%
40%
VOC 系统
3 项指标
20%
CEO 提效工具
2 项指标
20%
AI 场景挖掘
3 项指标
10%
专利创新 AI
3 项指标
10%
星际圈
3 项指标
5
个
目
标
里
V
O
C
一
项
占
40
%
怎么定的
7/30 定了 5 个目标、
14 项指标
每项分基线和超预期两档
今天按基线算
怎么读
一格＝1% 权重
小形个数＝指标数
口径：目标跟踪表（7/30 定稿，9-30 最后回填）

## Slide 5
飞书管理后台 AI 使用数据，8/16 单日
8/16 当天用过
179 人
使用渗透率
13.68%
单日口径
到 8/17 用掉的额度
68.35 万点
整条＝年度额度 618 万点
8
月
16
日
当
天
用
飞
书
AI
的
人
不
到
14
%
判断
工具买了，
用的人少。
这印证了场景挖掘
和星际圈两项要做
口径：飞书管理后台截图（每日记录 8/17 段）；
8/16 是单日数据，和下一页的 24.2%
（近 7 个工作日口径）不是一个数；
截图中人名已换成岗位

## Slide 6
飞书诊断报告「AI 用量总结」，数据截至 2026.10.23
24.2% 的口径
257 / 1,061 人
近 7 个工作日内，在任一
飞书 AI 产品上有用量的人
通用额度用了
58.70%
整条＝年度额度 618 万点
692 的口径
近 7 个工作日的 AI 日活
10/23 更新的原文
没再给渗透率
9
月
渗
透
率
2
4
.
2
%
10
月
23
日
日
活
6
9
2
人
口径：《Usmile 飞书使用诊断与 AI 场景运营计划》，
数据截至 2026.10.23；
24.2% 的口径取 9/23 对齐会飞书方原话

## Slide 7
10%
专利创新 AI
0%
核心能力搭建
0%
3 个案例验证
0%
1 轮优化
10%
星际圈
未统计
30 名成员
35%
12 篇内容
9-30 版；10 月是 12+ 篇
有风险
70%
建圈并运营
40%
VOC 系统
1/3
3 个场景在用
80%
1 轮优化
90%
核心能力上线
20%
CEO 提效工具
60%
1 轮使用优化
达成
1 个场景落地
20%
AI 场景挖掘
5/5
识别 5 个场景
3/3
3 个方案
1/1
1 个 PoC
14
项
指
标
4
项
达
到
基
线
4
项
还
没
开
始
汇总
未开始
4
进行中
6
达到基线
4
怎么读
上排面积＝权重
填色面积＝完成度
没完成的排在前面
口径：目标跟踪表 9-30 版，10 月没回填

## Slide 8
3 个场景在用
Y30 诊断看板
9/21 交给业务
吴程程
竞品对比
9/24 发出
还在测试环境
核心能力上线
90%
8/11 V1.0 上线生产；共 12 次生产部署；10/21 V2.0 瘦身
1 轮优化
80%
换掉 3 个指标维度、清旧数据重跑、补「防水」标签、阈值可调
数据源 7 个渠道
4 个打通
亚马逊靠 RPA 部分打通
2 个没打通
V
O
C
上
线
了
业
务
场
景
只
有
1
个
场景在用
1/3
接下来（计划）
11/8 正式上线
场景补到 3 个
口径：完成度取目标跟踪表 9-30 版；
部署次数取 VOC 生产部署记录；
渠道取 10/10《Voc数据打通确认》

## Slide 9
VOC「AI 总览分析」页，型号 Y30，全部时间
3 个场景里
在用的 1 个
对着截图讲
Y30 的功能点
按复购驱动、潜力复购
品牌流失、无感功能分栏
10 月
10/21 V2.0 系统瘦身
10/23 矩阵判定规则
改成界面可调
Y
30
诊
断
看
板
9
月
21
日
交
给
业
务
口径：截图取自述职报告

## Slide 10
VOC「竞品对比」页，Y30 对徕芬 TB01，2026-06-01 至 07-01
对着截图讲
Y30 和竞品并排
比差评率、评分
差评落在哪些功能点
最多 4 列，截图里用了 2 列
所有列共用一个时间窗
截图口径
竞品这一列有星级的
只有 14 条，样本小
竞
品
对
比
9
月
24
日
发
出
还
在
测
试
环
境
口径：截图取自述职报告；9/24 发出、还在测试环境取述职报告 G1 目标表

## Slide 11
CEO 日历 5/24–10/21 一格一场会
CEO 日历上的会
635 场
合计时长
534.9 小时
有星级
355 场
有星级
还没有
CEO
5
个
月
开
了
6
3
5
场
会
现
在
能
一
场
场
看
会议看板
日历同步进来
会开得怎样
一场场能看
007 会议助手
9/23 发布
会后提待办
双周提醒
指标
1 个 CEO 场景落地
达到基线
口径：CEO 会议看板线上库，只读查询，
截至 10-25

## Slide 12
业务助理自己搭的约会工作台「和 007 约会请填写」，10/26 截图
会
议
这
条
线
连
成
了
闭
环
用智能体连起来
会前
材料评审
约会
会议时间预约
会后
自动推送打分
直接的好处
业务助理开会前的准备工作少了
顺带的变化
业务助理更熟练地用 AI，
开始搭自己的业务工作台
左边就是其中的约会页
口径：业务助理的约会工作台，10/26 截图；
截图中人名已换成岗位

## Slide 13
「提交情况」页，第 2 期，姓名已打码
双周汇报 4 期
105 份
名单 26 人
一个月的版本
20 个
9/23 V1.0 到 10/24 V2.11
需求当天交付
10/22 CEO 上午提
年度和人员筛选
下午交付
10/19 加了时间管理
双
周
汇
报
4
期
1
0
5
份
都
在
一
个
系
统
里
口径：工作反馈系统线上库；版本取 git；截图取自述职报告

## Slide 14
识别场景
可执行方案
PoC
5/5
3/3
1/1
供
应
商
模
具
周
期
管
理
AI
辅
助
3D
内
容
飞
书
使
用
诊
断
AI
兴
趣
活
动
第
4
期
汇
报
列
到
9
个
G
T
M
三
步
走
M
V
P
3D
内
容
实
测
建
议
AI
兴
趣
活
动
方
案
美
区
库
存
看
板
美区库存看板（PoC），双周汇报第 2 期截图
场
景
挖
掘
3
项
基
线
全
部
达
到
PoC
美区库存看板
多维表格做的
定时自动同步
时间见截图
口径：目标跟踪表 9-30 版；
第 4 期汇报场景列到 9 个

## Slide 15
专利创新 AI
3 项都是 0
按计划应在
9/21–10/20 启动
错过了
星际圈
内容 12+ 篇（10 月）
成员数没统计
8/7 上线
当周发 3 篇
9/25 建圈节点逾期
10/23 自评运营断档
8/1
9/1
10/1
10/27
权重：前三项合计 80%，专利、星际圈各 10%
VOC 40%
CEO 提效 20%
场景挖掘 20%
专利 10%
星际圈 10%
专
利
AI
没
启
动
星
际
圈
断
档
原因
精力放在权重 80% 的三项上
这是我排的优先级
补救（计划，待确认）
专利 GTM 11 月启动
星际圈每双周 1 篇
成员到 30 人
口径：目标跟踪表 9-30 版；
12+ 篇是 10 月的数

## Slide 16
77 篇是我写的
其他 2 篇
知识库主空间共 79 篇
经营指标方法论 4 篇
10/9 完成
飞书 AI 使用诊断 3 次
8/6、8/17、10/21
提出按场景分配额度，待反馈
usmile-ui 组件库 v0.2.0
10/22，内部系统共用一套前端
集团目标驾驶舱 v2
9/9 上线，后来并入工作反馈系统
指
标
以
外
一
份
IT
规
划
77
篇
知
识
库
文
档
最大的一块
IT 建设规划
2026–2028
讨论稿 v2
10/9 成稿
下一页接着讲
怎么读
一格＝一篇
我写的
其他人写的
口径：知识库按创建人统计，10-26

## Slide 17
IT 每年花
约 2,700 万
管着 60 个系统、约 30 家厂商
没有主线
没有收口
没有按产品
负责的组织
看到的六个现象
系统多而散
交付不被信任
员工的声音没人接
AI 用不起来
同一件事买几遍、做几遍
AI 工具的钱花在报销单里
做
出
来
的
东
西
没
人
信
也
没
人
用
AI 渗透率
24.2%
同规模飞书客户里最低
对照客户 46%–73%
钱和额度
员工自己买 AI 工具再报销
公司付费的飞书 AI 额度却闲着
口径：IT 规划原文第 1 章，左图按其图 5 重画；
对照客户 46%–73% 取飞书 9 月诊断

## Slide 18
主线：让「目标 → 项目 → 执行 → 结果」看得见、管得住
入口
飞书 ＋ 员工自选的 AI 工具
内部业务系统
外采为主
AI 原生自研应用
自研
业务自建轻应用
业务自建
Agent 平台
自研，基于开源
公司上下文
自研
数据底座
自研，在建
买还是建，按属于哪一层定
通用的买
公司特有的只建一个
长尾小场景业务自己搭
IT
先
当
第
一
个
客
户
先
治
好
自
己
为什么
IT 自己的毛病，
就是公司信息化
要解的问题。
先治好自己，
再推全公司
先做三件事
所有项目统一跟进
自研系统
从项目变成产品
建公司自己的
Agent 平台
全文
《IT 建设规划
2026–2028》
讨论稿 v2
在知识库
口径：IT 规划原文第 3 章，左图按其图 1 蓝图重画

## Slide 19
企业 AI 中台
Agent 平台落地后
员工看到的样子（设计中）
一个门户
从飞书工作台进
会用 AI 编程的人
在自己的 Claude Code、Codex 里，
一句话发布应用
不会的人
在网页里对话，也能做出应用
一份数据
所有应用读同一份飞书数据和业务库，谁能看什么由平台统一管
一
个
门
户
两
条
路
一
份
数
据
为什么自己建
业务 SOP
是公司的打法，
装进外采平台
就带不走
怎么建
底层基于开源搭，
我们只写公司规矩
和业务技能
口径：企业 AI 中台设计记录，2026-10-13

## Slide 20
9/28–29 CEO 列 5 个产品方向，又列 CEO 工作台先做 5 件事
10/1 会议看板 v2.0 上线；CEO 9/30 之后没再打开
10/1–10/12 CEO 先后发来多份 HTML 原型；口腔品牌经营看板 10/10 到 V50
10/3 CEO：问题要先锐利清晰，「反而在卷交互」
10/10 看板方案讨论会：先定义问题再开发
10/14 群里定三方分工；18:03 拍板 CEO 工作台方向
9/28
10/1
10/3
10/10
10/12
10/14
三
方
分
工
是
从
需
求
不
清
周
期
长
里
磨
出
来
的
颜色
CEO 发来的
方向和原型
上线
先定问题，
再定分工
口径：CEO 群消息、每日记录

## Slide 21
1
2
3
4
业务助理
发现业务痛点，
定义问题和指标，
出产品 Demo
CEO
确认需求
我
数据打通，产品实现，
发现好产品推广赋能
业务助理
产品化之后
看活跃、看迭代
升级产品
分工之后两周
10/14
CEO 在群里定分工
10/18
工作反馈系统按 CEO 的
Demo 改版上线
10/19
时间管理上线
10/22
上午 10:54 提需求
下午 16:52 交付验收
我
负
责
把
确
认
过
的
需
求
做
成
产
品
还下不了结论
是不是分工带来的，
时间还短，
下不了结论。
现在当试验田在跑
分工
10/14
CEO 在群里定，
我负责第 3 步
口径：10/14 CEO 群消息原文；
交付时间取应用发布记录

## Slide 22
业务助理
8/16 起
带她搭 CEO 知识助理
8/31
一起拆成多个智能体
10/14
分工里由她出产品 Demo
战略运营、战略招聘
战略运营
用 AI 搭了可视化的经营管理平台、数据同步平台
战略招聘
用 AI 管自己的日常，面试纪要自动整理
新手手册
8/19
写了 13 章，发给 SKY、业务助理
CEO
10/1–10/19
作为需求方，陆续发来 5 份 HTML 原型
10/20
指引：《公司能力平台》发给财务、法务、行政
能
力
外
溢
身
边
的
人
用
AI
快
起
来
了
怎么记
左边只记
看得见的行为；
战略运营、招聘
两条没记日期
CEO 原话
「已经发给财务、
法务，行政，
热身开始做起来了」
10/20 16:14 群消息
口径：CEO 群消息、每日记录

## Slide 23
8/17
11%
68.35 万点
10/23
58.70%
362.76 万点
飞
书
AI
额
度
用
量
跟
着
上
来
整圆
618 万点
飞书 AI 年度额度
红色＝已经用掉的
飞书方的预计
10/21 来访时说，
按现在的速度：
纪要专用额度 11 月初用完，
通用点数 11 月底用完
其中
aily 专业版 9/13–10/19
约用掉 32 万点
口径：8/17 取飞书管理后台，10/23 取飞书诊断报告

## Slide 24
《5 怎么省 token》
按我自己两个月的记录
大头在重读，不在打字和生成
自己打字
约 26 万
AI 写出来
约 1,600 万
重读旧内容
约 101 亿
单位：token。方块按数量级示意，不按比例；
竖线落在下面的对数尺上，尺的每一格是前一格的 10 倍
正
在
沉
淀
用
AI
做
产
品
省
着
用
的
方
法
正在沉淀
《IT/AI 产品高效
开发方法论》
9/28 CEO 列为
最重要的产品；
10/21 开写；
首页和 8 篇有初稿；
计划 10/30 补齐成文
先推两个 Skill
新项目七步引导
业务指标校准
口径：知识库《IT/AI 产品高效开发方法论》
《5 怎么省 token》

## Slide 25
每月代码提交次数
整月
不是整月
54
119
541
591
7 月
只算 22–31 日
8 月
9 月
10 月
截至 25 日
三
个
月
代
码
提
交
1,305 次
上线发布
225 次
妙搭 213 次 ＋ VOC 生产部署 12 次
9 月起
每月 500 次以上，
产品从 1 个变成 4 个
8 月打卡
259 小时，21 个工作日
口径：7/22–10/25，6 个仓库，按作者统计；
发布指本人账号操作

## Slide 26
CEO 会议看板
4 次
2 天
工作反馈系统
14 次
6 天
一
二
三
四
五
六
日
一
二
三
四
五
六
日
9/21
9/28
10/5
10/12
10/19
9/28、9/29 打开；
9/30 之后没再打开
最后一次 10/22
那天打开过
没打开
没有记录
做
出
来
了
CEO
用
得
还
不
多
累计用户
两个应用累计
都是 3 人，
其中 2 人是开发者
（实心）
下一阶段
这是最要解决的事
口径：两个应用线上库访问记录，只读查询，
截至 10-25；工作反馈系统的记录 9/28 起才有

## Slide 27
「前提还是问题足够锐利清晰，
其次指标选择清晰针对性强。
这两个是最困难，
且一直没花时间想。
反而在卷交互。」
CEO 10/3 群消息
改进
每个产品先写清
「解决谁的什么问题、
用什么数衡量」，再做界面
每个产品定一个使用指标，
在双周汇报里报
目标表和进度表
跟双周汇报一起回填
问
题
和
指
标
想
得
不
够
是
我
最
大
的
短
板
不符合预期
CEO 用得少
专利 AI 为 0，
星际圈断档
跟进不及时
奖金立项 10/13
到期未完成；
目标表 9-30 后、
进度表 10-10 后
都没更新
符合预期
产品上线并
持续迭代，
需求当天交付
场景挖掘 3 项
基线全部达到
口径：CEO 10/3 21:49 群消息原文；
奖金立项逾期取飞书任务

## Slide 28
M4 场景放量
10/21–11/20
M5 超预期冲刺
11/21–12/20
M6 收官
12/21–1/21
10/27 述职
10/30 CEO 工作台正式上线
10/30 方法论成文
11/8 VOC 正式上线
专利 GTM 启动
日期待确认
VOC 场景补到 3 个
日期待确认
专利 3 个案例验证
日期待确认
星际圈每双周 1 篇，
成员到 30 人
日期待确认
各产品使用指标复盘
转正答辩
用起来怎么算
每个产品都要有
一个能看的数
CEO 工作台
目标使用者连续两周，
每周至少打开 1 次
每个产品
定一个使用指标，
在双周汇报里报
从
做
出
来
到
用
起
来
全部是计划
描边＝计划，都还没完成
日期待确认
专利、星际圈「11 月启动，
12 月底验证」，VOC 场景
和优化的日期，都还没定
口径：阶段取目标跟踪表里程碑 M4–M6；
上线日期取第 4 期双周汇报；
「用起来怎么算」取述职报告第四、五章

## Slide 29
善
战
者
无
赫
赫
之
功